## 品質管理表＆品質マップ
＃ | 業 務 区 分 | 開発 対象 区分 | 機能ID | 機能名 | 開発 分類 | 規模 (ks) | [5 empty] | 担当 |  | 単体テスト (指標5.0件/KS） |  |  |  | 結合テストチェックリスト作成 （指標 70件/KS) |  |  |  |  | 結合テスト実績（指標 3.0件/KS) | [6 empty] | 不良分類 | [13 empty] | プログラム不良 |  |  |  | 前工程見逃し率 |  |  | 現象区分 | [19 empty] | 原因区分 | [29 empty] | 評価見解
[23 empty] | 目標 | 実績 |  |  | 密度 3.0↓ | 評価 | 見解 | 不良密度対象 |  |  |  | 不良密度対象外（指摘内容分類） | [9 empty] | 重要度 |  |  | 不良率 (件/ks) 1.5 ↓ | 摘出すべき工程 | [22 empty] | P不良(コーディングスキル/技術的原因) | [12 empty] | P不良(詳細設計起因) | [5 empty] | 設計不良
[6 empty] | 新規 | 改造 | 流用 | 改造 母体 | 生産 規模 | テスト 対象 規模 | コーディング | レビュア | 目標 | 実績 | 密度 | 評価 | 目標 | 実績 | 密度 | 評価 | 見解 |  |  | 内部 結合 | 外部 結合 |  |  |  | 基本設計仕様不良 | 詳細設計不良 | プログラム不良 | 小計 | ドキュメント不良 | 環境不良(マスタ不備) | データ不良 | 仕様通り | 改善 | 同件 | 再現待ち | その他 | 小計 | 合計 | A | B | C |  | 単体 テスト | 結合 テスト | 20％ ↓ | A1.画面形式不正 | A2.画面遷移不正 | A3.ｴﾗｰﾁｪｯｸ不正 | A4.ﾒｯｾｰｼﾞ不正 | A5.画面出力結果不正 | A6.ファイル出力結果不正 | A7.画面表示不正 | A8.ファイル出力表示不正 | B1.DB結果不正 | B2.DB更新異常 | B3.ﾌｧｲﾙ出力異常 | B4.ﾘｽﾄ出力不正 | 31.処理結果不正 | E1.異常後処理不正 | E2.ABEND(異常終了) | X1.性能 | X2.操作不能 | X3.操作性 | Z0:その他 | 合計 | 11.演算処理不良 | 12.項目設定誤り | 13.メソッド使用誤り | 14.初期設定不良 | 15.カウンタ処理不良 | 16.フラグ処理不良 | 17.SQL誤り | 18.参照先誤り | 19.イベント処理不良 | 20.テーブル処理不良 | 21.編集処理不良 | 22.処理順序性不良 | 23.判定処理不良 | 24.排他制御不正 | 25.共通モジュール使用誤り | 26.処理抜け | 40.プロパティ設計誤り | 41.内部インタフェース誤り | 42.外部インタフェース誤り | 43.詳細設計不良 | 44.基本設計仕様不良 | 90.ﾃﾞｰﾀ環境誤り | 91.仕様変更 | 92.仕様通り | 93.再現待ち | 94.ドキュメント不良 | 95.同件不良 | 96.ﾊｰﾄﾞ異常 | 99.その他 | 合計
1 | 顧 客 管 理 | 画面 | GCI001 | お客様検索画面 | カスタマイズ | 5 | 1 | 3 | 30 | 9 | 11.8 | A1 | R1 | 59 | 51 | 4.322 | 〇 | 826 | 880 | 74.5763 | 〇 |  | 35.4 | 31 | 29 | 2 | 2.6271 | 〇 |  | 3 | 10 | 18 | 31 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |  |  | 27 | 58 |  | 6 | 12 | 1.5254 | 6 | 25 | 19.35% | 3 | 6 | 4 | 2 |  |  | 3 | [12 empty] | 18 |  | 4 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | 2 | 10 | 3 |  | 7 | 11 |  | 3 | 4 |  |  | 58 | [結合テスト] ・担当者A4の開発範囲について設計書の十分性再確認と単体テストの再実施が必要。不良前工程見逃し率が高い。単体テストから不良多発・テスト不十分の状態が改善できていない。 ・担当者A2についても同様。テスト条件不足で不良多発傾向にあるため、テスト条件見直しと単体テストの再実施が必要と判断する。 ・仕様不良、設計不良、仕様改善によるプログラム実装変更箇所については、個別品質管理要。
2 |  |  | GCI002 | お客様一覧画面 | カスタマイズ | 2 | 2 | 2 | 20 | 6 | 9.2 | A1 | R1 | 46 | 41 | 4.4565 | 〇 | 644 | 610 | 66.3043 | 〇 |  | 27.6 | 25 | 25 | 0 | 2.7174 | 〇 |  | 0 | 11 | 14 | 25 | 5 |  |  | 8 | 5 | 2 |  |  | 20 | 45 |  | 2 | 12 | 1.5217 | 5 | 20 | 20% | [39 empty] | 11 | 0 |  | 5 | 8 |  | 5 | 2
3 |  |  | GCI003 | お客様情報画面 | カスタマイズ | 3 | 5 | 2 | 20 | 10 | 16.2 | A2 | R1 | 81 | 38 | 2.3457 | ▲ | 1134 | 560 | 34.5679 | × | テスト条件不足 | 48.6 | 65 | 35 | 30 | 4.0123 | ▲ | テスト不足＆不良多発 | 11 | 25 | 29 | 65 | 15 | 4 |  | 13 | 18 | 8 |  |  | 58 | 123 | 4 | 10 | 15 | 1.7901 | 25 | 40 | 38.46% | [39 empty] | 25 | 11 |  | 18 | 13 |  | 15 | 8
4 |  |  | GCI004 | 契約内容編集画面 | アドオン | 15 |  |  |  | 15 | 15 | A3 | R2 | 75 | 80 | 5.3333 | 〇 | 1050 | 1150 | 76.6667 | 〇 |  | 45 | 38 | 30 | 8 | 2.5333 | 〇 |  | 2 | 15 | 21 | 38 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |  | 14 | 52 |  | 5 | 16 | 1.4 | 6 | 32 | 15.79% | [39 empty] | 15 | 2 |  | 2 | 5 |  | 3 | 1
5 |  |  | GCM001 | 入出金管理画面１ | カスタマイズ | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 8.5 | 13.9 | A4 | R3 | 69.5 | 35 | 2.518 | ▲ | 973 | 380 | 27.3381 | × | テスト条件不足 | 41.7 | 30 | 15 | 15 | 2.1583 | ▲ | テスト不十分 | 2 | 18 | 10 | 30 | 12 |  |  | 3 | 16 | 12 |  |  | 43 | 73 | 2 | 6 | 2 | 0.71942 | 14 | 16 | 46.67% | [39 empty] | 18 | 2 |  | 16 | 3 |  | 12 | 12
6 |  |  | GCS001 | 入出金管理画面２ | アドオン | 8 |  |  |  | 8 | 8 | A4 | R3 | 40 | 65 | 8.125 | × | 560 | 550 | 68.75 | 〇 |  | 24 | 41 | 21 | 20 | 5.125 | × | 不良多発 | 10 | 15 | 16 | 41 | 21 |  |  | 7 | 15 | 12 |  |  | 55 | 96 | 5 | 5 | 6 | 2 | 12 | 29 | 29.27% | [39 empty] | 15 | 10 |  | 15 | 7 |  | 21 | 12
7 |  | バッチ | BCM001 | 請求書発行バッチ | アドオン | 4 |  |  |  | 4 | 4 | B1 | R3 | 20 | 15 | 3.75 | △ | 280 | 210 | 52.5 | △ | テスト十分性確認要 | 12 | 13 | 10 | 3 | 3.25 | 〇 |  | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 | 18 |  |  | 1 | 0.25 | 2 | 11 | 15.38% | [39 empty] | 11 | 1 |  |  |  |  | 1
8 |  |  | BCM002 | 領収書発行バッチ | アドオン | 3 |  |  |  | 3 | 3 | B1 | R3 | 15 | 10 | 3.3333 | △ | 210 | 160 | 53.3333 | △ | テスト十分性確認要 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3.3333 | 〇 |  | 2 | 7 | 1 | 10 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 13 |  |  | 1 | 0.33333 | 1 | 9 | 10% | [39 empty] | 7 | 2
9 |  | 開発業務の小計 |  |  |  | 41.5 | 11 | 11 | 110 | 63.5 | 81.1 |  |  | 405.5 | 335 | 4.1307 | △ | 5677 | 4500 | 55.4871 | △ | テスト十分性確認要 | 243.3 | 253 | 173 | 80 | 3.1196 | 〇 | ▲×機能の品質向上要 | 31 | 112 | 110 | 253 | 60 | 10 | 6 | 47 | 63 | 39 | 0 | 0 | 225 | 478 | 11 | 34 | 65 | 1.3564 | 71 | 182 | 28.06%
10
11
12
13
14
15
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Note on M5: テスト対象規模を求める場合の注意事項 ・改造部位のテストに係数を掛ける：α ・改造母体の影響を係数として掛ける：β この例では以下としている α=2 β=0.06
現象区分と原因区分は、要因ごとにコード化してバグ票に記載する。テスト工程の評価契機（週次や月次）に、バグ票管理データベースからデータ取得して管理表にマッピングしていていく。